| CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI - ĐƠN VỊ PHÍA CANADA ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN AN TOÀN THỰC PHẨM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN Số: /KH-QLCL-SNNHN-DA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

hỗ trợ Hà Nội xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị

nông lâm thủy sản bền vững

1. Căn cứ

- Chương trình phối hợp số 7237/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày 23/10/2021 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND Thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 1405/KH-BNN-QLCL ngày 14/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022.

- Kế hoạch triển khai các hoạt động năm thứ 2 của Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển giai đoạn 1/4/2022 – 31/3/2023.

- Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo năm 2 Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển ngày 12/4/2022.

- Kết luận tại cuộc họp giữa Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội ngày 12/5/2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

2. Mục tiêu chung

Hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững góp phần triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng, nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố giai đoạn 2022-2025.

3. Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững (dự kiến từ 7-8 chuỗi);

- Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại một số sản phẩm thuộc chuỗi;

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chất lượng ATTP cho thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên kết thực hiện Chương trình.

## 4. Thời gian thực hiện

## Giai đoạn 1 (2022): Khảo sát, xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản.

Giai đoạn 2 (2023): Tiếp tục triển khai hỗ trợ và kiểm chứng mô hình.

Giai đoạn 3 (2024-2025): Tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình.

5. Nội dung thực hiện

(1) Khảo sát, xác định chuỗi và tác nhân tham gia mô hình thí điểm;

(2) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý chất lượng ATTP cho thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên kết tham gia thực hiện Chương trình.

(3) Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

(4) Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững: Xây dựng hoàn thiện hệ thống tự kiểm tra, giám sát ATTP, chứng nhận hệ thống ATTP theo chuẩn quốc tế; chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm tại từng công đoạn và trong toàn bộ chuỗi, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi;

(5) Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử một số sản phẩm chuỗi giá trị.

(Chi tiết nội dung triển khai, thời gian triển khai, kết quả đầu ra dự kiến và nguồn lực phân bổ được thể hiện tại Phụ lục đính kèm).

6. Kinh phí thực hiện

a. Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) bố trí kinh phí thực hiện các nội dung: xây dựng tài liệu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát, đánh giá theo kế hoạch; hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi trang thiết bị kiểm nghiệm, kiểm tra nhanh cần thiết; thiết lập, vận hành đăng ký chứng nhận các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế; chuyển giao khoa học công nghệ, phần mềm quản lý, truy xuất, chuyển đổi số trong mô hình thí điểm; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương mại; chi phí đi lại, lưu trú, công tác phí cho cán bộ các cơ quan Trung ương và địa phương là đối tác của Dự án khi tham gia các chuyến công tác triển khai Kế hoạch theo quy định.

b. Các cơ quan Trung ương và địa phương là đối tác của Dự án bố trí trả lương cho cán bộ tham gia phối hợp triển khai Dự án.

7. Tổ chức thực hiện

a. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Điều phối Tổ công tác liên ngành tham gia cùng với nhà tài trợ triển khai các hoạt động phối hợp giữa Dự án SAFEGRO với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội phù hợp với Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp và kế hoạch hàng năm của Dự án.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội và các tỉnh/thành phố tham gia các hoạt động Dự án tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết và tổng kết kết quả triển khai của năm và đề xuất kế hoạch triển khai năm tiếp theo.

b. Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội và các tỉnh/thành phố tham gia các hoạt động trong kế hoạch:

- Thành lập Tổ công tác và phân công đơn vị thường trực đầu mối, trách nhiệm từng thành viên triển khai Kế hoạch.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai lồng ghép các nội dung chuyên môn ngoài các nội dung được Dự án hỗ trợ theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt, thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Thành phố nhằm hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi giá trị theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nội dung của Kế hoạch.

- Phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức sơ kết và tổng kết kết quả triển khai của năm và đề xuất kế hoạch triển khai năm tiếp theo.

c. Dự án SAFEGRO:

- Bố trí nguồn lực (chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế) phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Công Thương Hà Nội và các tỉnh/thành phố liên quan tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch;

-  Bố trí kinh phí thực hiện theo Khoản a Mục 6 của Kế hoạch này;

- Thực hiện giám sát tiến độ hoạt động và đánh giá kết quả theo các chỉ số của Dự án;

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần phải bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung Kế hoạch, các Bên sẽ thảo luận và thống nhất tại biên bản làm việc.

| TM. CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC DỰ ÁN) | TM. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI | TM. ĐƠN VỊ PHÍA CANADA ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN AN TOÀN THỰC PHẨM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Như Tiệp | Nguyễn Ngọc Sơn | Hoàng Thái Ninh |

Phụ lục: Kế hoạch chi tiết hỗ trợ Hà Nội triển khai xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị

nông lâm thủy sản bền vững

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-QLCL-SNNHN-DA ngày         /      /2022)

| TT | Nội dung | Thời gian | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm/Kết quả dự kiến đạt được | Nguồn lực hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hỗ trợ triển khai xây dựng, nhân rộng chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững |  |  |  |  |  |
| I.1 | Xây dựng văn bản hướng dẫn, phổ biến xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng theo tiêu chuẩn quốc tế |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động 1: Xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng theo tiêu chuẩn quốc tế (Xây dựng dự thảo, tổ chức hội thảo tham vấn, hoàn thiện dự thảo; tổ chức hội thảo phổ biến văn bản). | 7/2022-9/2022 | Dự án Safegro | - Cục QLCL và tổ công tác liên ngành - Tổ công tác của Hà Nội - Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố. | - Văn bản hướng dẫn, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. - Hội thảo phổ biến văn bản | - Chuyên gia - Chi phí cho hội thảo - Chi phí cho khảo sát thực tế |
| I.2 | Khảo sát chuỗi, xác định chuỗi tham gia mô hình thí điểm và xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuỗi |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động 1: Rà soát, đề xuất các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, thủy sản để Dự án khảo sát, đánh giá, lựa chọn chuỗi tham gia mô hình thí điểm | 7/2022-9/2022 | - Sở NN và PTNT Hà Nội và các tỉnh, thành phố. | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác của Hà Nội - Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố. | Danh sách 18-20 chuỗi tiềm năng. |  |
| 2 | Hoạt động 2: Đánh giá chuỗi giá trị, đề xuất và triển khai kế hoạch hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị (Đánh giá hiện trạng; Hội thảo thống nhất lựa chọn các chuỗi tham gia mô hình thí điểm) | 9/2022 – 10/2022 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác của Hà Nội - Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố. | - Báo cáo khảo sát, đánh giá chuỗi giá trị lựa chọn. - Bản đề xuất kế hoạch hỗ trợ tổng thể. - Hội thảo. | - Chuyên gia - Chi phí cho tổ chức Hội thảo - Chi phí khảo sát thực tế |
| I.3 | Triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cấp một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản được lựa chọn |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động 1: Nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng điều kiện tiên quyết để tham gia chuỗi giá trị (Đánh giá hiện trạng, xác định, tư vấn các nội dung cần nâng cấp). | 11/2022-3/2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố. | - Báo cáo thực trạng. - Bản đề xuất các nội dung cần nâng cấp. - Trang thiết bị được hỗ trợ kiểm nghiệm, kiểm tra nhanh. | Chuyên gia |
| 2 | Hoạt động 2: Xây dựng Bộ công cụ lồng ghép giới vào chuỗi giá trị và ATTP, kết hợp với chương trình tập huấn kỹ thuật (xây dựng công cụ, lồng ghép công cụ vào các buổi tập huấn kỹ thuật) | 6/2022-4/2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố | - Bộ công cụ được thông qua. - Bộ công cụ được lồng ghép vào các chương trình tập huấn kỹ thuật | Chuyên gia |
| 3 | Hoạt động 3: Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ bao gồm nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu (CSA) lồng ghép bình đẳng giới, bảo vệ môi trường sinh thái cho các chuỗi được lựa chọn (Xây dựng tài liệu; Tổ chức tập huấn). Hoạt động 4: Tập huấn TOT về xây dựng và vận hành hệ thống tự kiểm tra theo GAP, HACCP cho các tác nhân tham gia các chuỗi được lựa chọn; đánh giá nội bộ, đăng ký chứng nhận (Xây dựng tài liệu; Tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ, tư vấn chứng nhận). | 10/2022-03/2023 8/2022-3/2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố. | - Bộ tài liệu tập huấn được thông qua. - 200-250 lượt học viên được tập huấn. - Các hoạt động tập huấn được lồng ghép nâng cao hiểu biết về giới - Báo cáo kết tập huấn. | - Chuyên gia - Chi phí tổ chức các khóa tập huấn |

| 4 | Hoạt động 5: Tập huấn về chuỗi giá trị (kiến thức cơ bản về chuỗi, phân tích chuỗi, nâng cấp chuỗi, đánh giá rủi ro, chứng nhận) cho các chuỗi được lựa chọn (Xây dựng tài liệu; Tổ chức tập huấn). | 01/2023-3/2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố | - Bộ tài liệu được thông qua - 20-30 cán bộ/ học viên được tập huấn - Báo cáo kết quả tập huấn | - Chuyên gia - Chi phí tổ chức hội thảo - Chi phí tổ chức các khóa tập huấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Hoạt động 6: Hỗ trợ công nghệ mới, công nghệ số vào truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số cho chuỗi nông sản thực phẩm được lựa chọn (Đánh giá nhu cầu; Đề xuất công nghệ phù hợp; Kết nối để áp dụng công nghệ mới). | 07/2022-05/2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố | Công nghệ truy xuất nguồn gốc được ứng dụng vào các chuỗi. | - Thuê chuyên gia. - Tập huấn sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc. - Hội thảo giới thiệu ứng dụng truy xuất nguồn gốc. |
| 6 | Hoạt động 7: Cung cấp trang thiết bị bổ sung cho phòng kiểm nghiệm tham gia triển khai kế hoạch trong Thiết lập một hệ thống quản lý thông tin phòng kiểm nghiệm quốc gia (LIMS) | 07/2022-03/2024 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác Hà Nội | - Báo cáo đánh giá hiện trạng. - Trang thiết bị bổ sung được cung cấp. | - Chuyên gia - Trang thiết bị bổ sung |
| II. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại sản phẩm trong và ngoài nước |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động 1: Hỗ trợ kỹ thuật về thúc đẩy thương mại, phát triển thị trường (Tập huấn nâng cao kỹ năng đàm phán; Hỗ trợ đăng ký, tiếp cận mở cửa thị trường). | Trong năm 2022 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố | - Hội thảo định hướng nâng cao kỹ năng đàm phán - 1- 2 sản phẩm cụ thể được tiếp cận mở cửa thị trường. | - Chuyên gia - Chi phí tổ chức các khóa tập huấn. - Chi phí cho tổ chức Hội thảo. |
| 2 | Hoạt động 2: Tập huấn về nhãn hiệu, thương hiệu; hội thảo về thông tin thị trường (Thiết lập và xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới). | Trong năm 2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố. | - Mạng lưới được thành lập. - Cơ sở dữ liệu mạng lưới được xây dựng. - Hội thảo. | - Chuyên gia - Chi phí cho tổ chức Hội thảo. |
| 3 | Hoạt động 3: Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phát triển thị trường, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử sản phẩm (Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tập huấn về thương mại điện tử). | Trong năm 2023 | Dự án Safegro | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành - Tổ công tác Hà Nội - Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố | - Một số sản phẩm được xây dựng nhãn hiệu, hỗ trợ phát triển thị trường. - Tập huấn kĩ năng thương mại điện tử. - Gian hàng trên sàn thương mại điện tử. | - Chuyên gia - Chi phí cho tổ chức Hội thảo. |
| III. Công tác thông tin, truyền thông |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động 1: Hội thảo, tập huấn về truyền thông ATTP | 2022-2023 | - Dự án Safegro - Sở NN và PTNT các tỉnh thành phố | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành | - Bộ tài liệu - Hội thảo về truyền thông ATTP - Báo cáo kết quả hội thảo/tập huấn | Chi phí cho tổ chức Hội thảo/tập huấn. |
| 2 | Hoạt động 2: Truyền thông, quảng bá sản phẩm và chuỗi nông lâm thủy sản được Dự án hỗ trợ | Hàng năm/kết thúc triển khai | - Dự án Safegro - Sở NN và PTNT các tỉnh thành phố | - Cục QLCL - Tổ công tác liên ngành | Các tin bài, phóng sự về các chuỗi được hỗ trợ, kết quả triển khai Kế hoạch phối hợp trên các Báo, Đài phát thanh, truyền hình … | Kinh phí cho truyền thông |
| IV. Đánh giá tổng kết mô hình để phổ biến, nhân rộng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động 1: Tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế, trao đổi kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản, kết nối giao thương sản phẩm nông lâm thủy sản tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố tham gia Chương trình phối hợp. | Hàng năm | - Sở NN và PTNT Hà Nội - Dự án Safegro | - Cục QLCL - Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố. | Báo cáo kết quả công tác phối hợp về chất lượng ATTP nông lâm thủy sản, phát triển chuỗi, định hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố | Chi phí tổ chức đoàn trong khuôn khổ Dự án và theo quy định |
| 2 | Hoạt động 2: Hội nghị sơ kết, tổng kết (Mô hình được quảng bá, giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng) | Hàng năm/ kết thúc triển khai | - Sở NN và PTNT Hà Nội | - Tổ công tác liên ngành - Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố. | - Hội nghị sơ kết, tổng kết được triển khai | - Chi phí tổ chức Hội thảo |